**PERGUNTAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**

Eduardo Borsato Reinert

DESN20242v1

30/09/2025

Existe risco de atraso em alguma das etapas? Quais sinais indicam isso?

R: Sim. Há risco no levantamento de requisitos, pois a equipe de vendas só está disponível no período da tarde. Outro sinal é que na configuração do sistema o ambiente de testes ainda não foi criado, o que pode atrasar o início dessa etapa.

Qual etapa parece depender de outra que ainda não está concluída?  
R: A configuração do sistema depende do término da análise e validação. Além disso, os testes finais só podem acontecer após a configuração e o treinamento estarem concluídos.

Como a disponibilidade parcial da equipe (como no treinamento) pode impactar o cronograma?  
R: A disponibilidade parcial pode alongar o tempo necessário para o treinamento de usuários, impactando a preparação dos colaboradores e podendo atrasar os testes finais e até mesmo o go-live.

Se a configuração do sistema atrasar, qual outro item será diretamente afetado?  
R: O atraso na configuração impacta diretamente os testes finais, pois estes dependem do sistema estar configurado para serem executados. Consequentemente, o go-live também seria afetado.

Que tipo de ação preventiva poderia ser tomada para garantir que o cronograma seja cumprido?

1. Garantir que o ambiente de testes esteja pronto antes do início da configuração.
2. Negociar maior disponibilidade da equipe de vendas durante o levantamento e treinamento.
3. Utilizar ferramentas de gestão (como Gantt ou Trello) para monitorar prazos e responsabilidades.
4. Definir planos de contingência, como treinamento gravado para otimizar o tempo ou recursos extras para acelerar etapas críticas.